Приложение №1

ОТЧЕТ

О финансировании и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы

 «Развитие культуры Воскресенского сельского поселения»

по результатам за 1 квартал2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованние мероприятия | Показатели результативности муниципальных программ | Объем ассигнований, руб. | %выполения |
| Наименование показателя результативности мероприятий | Ед. изм |  план |  факт | Отклонение % | Уточненный план ассигнований на год(руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (руб.) |
| всего | Област.бюджет | Местныйбюджет | всего | Област.бюджет | Местныйбюджет |
|  | Организация деятельности клубных формирований | Руб. | 1835976,38 | 627674,76 | 65,8 | 1835976,38 | 340009,00 | 1495967,38 | 627674,76 | 79031,40 | 548643,36 | 34,2 |
|  | Услуги по организации библиотечного обслуживания населения | Руб. | 381774,00 | 90832,73 | 76,2 | 381774,00 |  - | 381774,00 | 90832,73 |  - | 90832,73 | 23,8 |
| Всего по программе | ИТОГО |  | 2217750,38 | 718507,49 | 67,7 | 2217750,38 | 340009,00 | 1877741,38 | 718507,49 | 79031,40 | 639476,09 | 32,3 |

 Приложение №2

ОТЧЕТ

О финансировании и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство населенных пунктов Воскресенского сельского поселения»

по результатам за 1 квартал2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованние мероприятия | Показатели результативности муниципальных программ | Объем ассигнований, руб. | %выполения |
| Наименование показателя результативности мероприятий | Ед. измерения |  план |  факт | Отклонение % | Уточненный план ассигнований на год(руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (руб.) |
| всего | Областбюджет | Местныйбюджет | всего | Област.бюджет | Местныйбюджет |
|  | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Воскресенского сельского поселения | Руб. | 575658,00 | 132600,00 | 23 | 575658,00 |   | 575658,00 | 132600,00 |  | 132600,00 | 77 |
|  | Уличное освещение в Воскресенском сельском поселении | Руб | 123500,00 | 27273,45 | 77,9 | 123500,00 |  | 123500,00 | 27273,45 |  | 27273,45 | 22,1 |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов Воскресенского сельского поселения | Руб | 247522,62 | 0 | 0 | 247522,62 |  | 247522,62 | 0 |  | 0 |  |
|  | Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Воскресенского сельского поселения | Руб | 80000,00 | 0 | 0 | 80000,00 |  | 80000,00 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Организация и содержание мест захоронения | Руб. | 14117,65 | 0 | 0 | 14117,65 |  | 14117,65 | 0 |  | 0 | 0 |
| Всего по программе | ИТОГО |  | 1040798,27 | 159873,45 | 84,6 | 1040798,27 |  | 1040798,27 | 159873,45 |  | 159873,45 | 15,4 |

 Приложение №3

ОТЧЕТ

О финансировании и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления в Воскресенском сельском поселении»

по результатам за 1 квартал 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованние мероприятия | Показатели результативности муниципальных программ | Объем ассигнований, руб. | %выполения |
| Наименование показателя результативности мероприятий | Ед. измерения |  план |  факт | Отклонение % | Уточненный план ассигнований на год(руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (руб.) |
| всего | Област.бюджет | Местныйбюджет | всего | Област.бюджет | Местныйбюджет |
|  | Развитие муниципальной службы  | Руб | 2500,00 | 1000,00 | 60 | 2500,00 |  | 2500,00 | 1000,00 |  | 1000,00 | 40 |
|  | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления  | Руб | 18500,00 | 7573,70 | 59,1 | 18500,00 |  | 18500,00 | 7573,70 |  | 7573,70 | 40,9 |
|  | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | Руб | 63000,00 | 9000,00 | 85,7 | 63000,00 |  | 63000,00 | 9000,00 |  | 9000,00 | 14,3 |
|  | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Руб | 2024700,00 | 558612,24 | 72,7 | 2024700,00 |  | 2024700,00 | 558612,24 |  | 558612,24 | 27,3 |
| Всего по программе | ИТОГО |  | 2108700,00 | 576185,94 | 72,7 | 2108700,00 |  | 2108700,00 | 576185,94 |  | 576185,94 | 27,3 |